## Общо
ОБЩИНА | Криводол | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5606 | план/отчет за периода: 2023 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 7499743 | 293784 | 7139719 | 165832 |  | 956926 | 948900 | 8026 | 0 |  | 4025478 | 0 | 217600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1939715 | 157806
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 7175217 | 249624 | 6925593 | 157806 |  | 948900 | 948900 | 0 | 0 |  | 3966978 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1939715 | 157806
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 718881 | 27389 | 691492 | 157806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 691492 | 157806
| Обект |  | 718881 | 27389 | 691492 | 157806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 691492 | 157806
1122 | Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинска администрация на гр.Криводол, Криводол | 2021-2023 | 718881 | 27389 | 691492 | 157806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:691492 лв., усвоено:157806 лв.); | 691492 | 157806
Функция 03 | Образование |  | 201272 | 0 | 201272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 201272 | 0 | 201272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Авариен ремонт на асфалтовите и бетонени настилки в двора на ОУ Васил Левски Ракево, ОУ Васил ЛЕвски с.Ракево | 2022-2023 | 201272 | 0 | 201272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:201272 лв., усвоено:0 лв.); | 201272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 6255064 | 222235 | 6032829 | 0 |  | 948900 | 948900 | 0 | 0 |  | 3765706 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1248223 | 0
| Обект |  | 6255064 | 222235 | 6032829 | 0 |  | 948900 | 948900 | 0 | 0 |  | 3765706 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1248223 | 0
6606 | Ремонт и реконструкция на общински пътища и плащади в Община Криводол, Община Криводол | 2020-2023 | 1000000 | 222235 | 777765 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:777765 лв., усвоено:0 лв.); | 777765 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Христо Ботев" с.Лесура, с. Лесура | 2023-2023 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 3113 (план:160000 лв., усвоено:0 лв.); | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР на част от ул."Хаджи ДИимтър" с.Лесура от о.т.222 до о.т.224, с. Лесура | 2023-2023 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Георги Димитров" с.Ботуня, с.Ботуня | 2023-2023 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 3113 (план:280000 лв., усвоено:0 лв.); | 280000 | 280000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Арда" с.Пудрия, с.Пудрия | 2023-2023 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 3113 (план:125000 лв., усвоено:0 лв.); | 125000 | 125000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР площад с.Осен между о.т.70,79 и 104, с.Осен | 2023-2023 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 3113 (план:110000 лв., усвоено:0 лв.); | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Арда" гр.Криводол, Криводол | 2023-2023 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 3113 (план:230000 лв., усвоено:0 лв.); | 230000 | 230000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР мост на входа на с.Уровене, с.Уровене | 2023-2023 | 28900 | 0 | 28900 | 0 | 3113 (план:28900 лв., усвоено:0 лв.); | 28900 | 28900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Георги Димитров" с.Краводер от о.т.113-109-108-111-112-113 о.т.111 до 184, с.Краводер | 2023-2023 | 70000 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Основен ремонт на площади в гр.Криводол 4район", Криводол | 2022-2023 | 65536 | 0 | 65536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:64744 лв., усвоено:0 лв.); 3113 (план:792 лв., усвоено:0 лв.); | 65536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на площади в с. Галатин, Галатин | 2022-2023 | 70929 | 0 | 70929 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:70929 лв., усвоено:0 лв.); | 70929 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция и рехабилитация на улици в град Криводол, община Криводол", Криводол | 2022-2023 | 2040883 | 0 | 2040883 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2040883 лв., усвоено:0 лв.); | 2040883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР тротоари ул."Райко Даскалов" гр. Криводол, Криводол | 2022-2023 | 136166 | 0 | 136166 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6166 лв., усвоено:0 лв.); 3113 (план:130000 лв., усвоено:0 лв.); | 136166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР от т.39 до т.41 ул."Стоян Якимов" с.Главаци, Главаци | 2022-2023 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:80000 лв., усвоено:0 лв.); | 80000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР от т.35А до т.39 ул."Ленин" с.Главаци, Главаци | 2022-2023 | 70000 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:70000 лв., усвоено:0 лв.); | 70000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР от т.170. до т.174 ул."Александър Стамболийски" с.Ракево, Ракево | 2022-2023 | 180000 | 0 | 180000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:180000 лв., усвоено:0 лв.); | 180000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ОР ул."Гаврил ГЕнов" гр.Криводол, Криводол | 2022-2023 | 260100 | 0 | 260100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:260100 лв., усвоено:0 лв.); | 260100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в гр.Криводол, Криводол | 2021-2023 | 1248223 | 0 | 1248223 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:1248223 лв., усвоено:0 лв.); | 1248223 | 0
6606 | Основен ремонт на площади в с.Пудрия, Пудрия | 2022-2023 | 84327 | 0 | 84327 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:84327 лв., усвоено:0 лв.); | 84327 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 186526 | 0 | 186526 | 8026 |  | 8026 | 0 | 8026 | 0 |  | 58500 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 8026 | 0 | 8026 | 8026 |  | 8026 | 0 | 8026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3240 | 0 | 3240 | 3240 |  | 3240 | 0 | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Котел - парен, ОУ Васил ЛЕвски с.Ракево | 2023-2023 | 3240 | 0 | 3240 | 3240 | 3111 (план:3240 лв., усвоено:3240 лв.); | 3240 | 0 | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 4786 | 0 | 4786 | 4786 |  | 4786 | 0 | 4786 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | кован метален портал, ОУ Св.Св. Кирил и Методий гр.Криводол | 2023-2023 | 4786 | 0 | 4786 | 4786 | 3111 (план:4786 лв., усвоено:4786 лв.); | 4786 | 0 | 4786 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 58500 | 0 | 58500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 58500 | 0 | 58500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Придобиване на специализирана машина - багер, Криводол | 2020-2023 | 33000 | 0 | 33000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:33000 лв., усвоено:0 лв.); | 33000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Придобиване на специализирана машина - мини челен товарач BOBCAT, Криводол | 2020-2023 | 25500 | 0 | 25500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:25500 лв., усвоено:0 лв.); | 25500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Специализирана техника за снегопочистване, Криводол | 2022-2023 | 120000 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 138000 | 44160 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 138000 | 44160 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 138000 | 44160 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | Изготвяне на Общ устройствен план, Криводол | 2018-2023 | 138000 | 44160 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Цветелина Младенова, гл.счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Цветелина Младенова, гл.счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0884116868 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884116868
|  | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg | [9 empty] | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg
|  | Съгласувал: Даринка Трифонова, гл.експерт УТАБ | [9 empty] | Ръководител: Христо Доков, кмет община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0888297827 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0878196665
|  | email: dara3nova@abv.bg | [9 empty] | email: krivodol@mbox.is-bg.net
2023-05-03 09:43
дата

## 1.СУ Св.СВ.Кирил и Методий гр.К
ОБЩИНА | Криводол | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5606 | план/отчет за периода: 2023 Март
| Второстепенен разпоредител: | СУ Св.СВ.Кирил и Методий гр.Криводол
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 4786 | 0 | 4786 | 4786 |  | 4786 | 0 | 4786 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 4786 | 0 | 4786 | 4786 |  | 4786 | 0 | 4786 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 4786 | 0 | 4786 | 4786 |  | 4786 | 0 | 4786 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 4786 | 0 | 4786 | 4786 |  | 4786 | 0 | 4786 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | кован метален портал, ОУ Св.Св. Кирил и Методий гр.Криводол | 2023-2023 | 4786 | 0 | 4786 | 4786 | 3111 (план:4786 лв., усвоено:4786 лв.); | 4786 | 0 | 4786 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Цветелина Младенова, гл.счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Цветелина Младенова, гл.счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0884116868 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884116868
|  | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg | [9 empty] | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg
|  | Съгласувал: Даринка Трифонова, гл.експерт УТАБ | [9 empty] | Ръководител: Христо Доков, кмет община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0888297827 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0878196665
|  | email: dara3nova@abv.bg | [9 empty] | email: krivodol@mbox.is-bg.net
2023-05-03 09:43
дата

## 2.ОУ Васил Левски с.Ракево
ОБЩИНА | Криводол | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5606 | план/отчет за периода: 2023 Март
| Второстепенен разпоредител: | ОУ Васил Левски с.Ракево
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 204512 | 0 | 204512 | 3240 |  | 3240 | 0 | 3240 | 0 |  | 201272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 201272 | 0 | 201272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 201272 | 0 | 201272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 201272 | 0 | 201272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 201272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Авариен ремонт на асфалтовите и бетонени настилки в двора на ОУ Васил Левски Ракево, ОУ Васил ЛЕвски с.Ракево | 2022-2023 | 201272 | 0 | 201272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:201272 лв., усвоено:0 лв.); | 201272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 3240 | 0 | 3240 | 3240 |  | 3240 | 0 | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 3240 | 0 | 3240 | 3240 |  | 3240 | 0 | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3240 | 0 | 3240 | 3240 |  | 3240 | 0 | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Котел - парен, ОУ Васил ЛЕвски с.Ракево | 2023-2023 | 3240 | 0 | 3240 | 3240 | 3111 (план:3240 лв., усвоено:3240 лв.); | 3240 | 0 | 3240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Цветелина Младенова, гл.счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Цветелина Младенова, гл.счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0884116868 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0884116868
|  | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg | [9 empty] | email: tsvetelina_mladenova@abv.bg
|  | Съгласувал: Даринка Трифонова, гл.експерт УТАБ | [9 empty] | Ръководител: Христо Доков, кмет община
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0888297827 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0878196665
|  | email: dara3nova@abv.bg | [9 empty] | email: krivodol@mbox.is-bg.net
2023-05-03 09:43
дата