Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка с предмет: „Извършване на функционални анализи в Община Криводол, Община Хайредин и Община Бойчиновци“ по проект “Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци“, Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор №12-11-62 от 02.11.2012 г.

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата обществена поръчка с предмет „Извършване на функционални анализи в Община Криводол, Община Хайредин и Община Бойчиновци“ се провежда по проект “Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци“, Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор №12-11-62 от 02.11.2012 г.

Бенефициент по посочения договор е Община Криводол. Партньори на Община Криводол са Община Хайредин и Община Бойчиновци.

  - Основни изисквания

Изпълнителят на обществената поръчка трябва да проведе във всяка една от трите общини Функционален анализ, представляващ процес на изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на отделна административна структура, чрез използването на различни методи като: проучване и анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки.

При провеждането на функционалните анализи в Общинска администрация Криводол, Общинска администрация Хайредин и Общинска администрация Бойчиновци ще се прилага „Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация“. В тази методика подробно са описани дейностите, които Изпълнителят на обществената поръчка трябва да извърши на различните етапи на анализа; методите за провеждане на анализа и последователността на тяхното прилагане; изискванията към екипите за провеждане на анализа и други специфични елементи от Функционалния анализ.

- ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Основната цел на проекта е подобряване на работата на Общинска администрация Криводол, Общинска администрация Хайредин и Общинска администрация Бойчиновци, чрез оптимизиране на функциите и структурите им, за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

От изпълнението на обществената поръчка се очакват следните основни резултати:

  - Извършени функционални анализи в три общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци.

Като резултат от провеждането на всеки Функционален анализ, Изпълнителят трябва да изготви окончателни доклади за всяка от трите общини – Криводол, Хайредин и Бойчиновци, включващи Планове за оптимизиране на функциите и организационното структуриране, за подобряване на ефективността от дейността на администрацията, както и за подобряване на ефикасността и икономичността на общинските администрации.

Тези документи трябва да съдържат препоръки, относно:

- извеждане извън администрацията на нетипични функции, премахване на излишни и дублиращи се функции, закриване и/или преструктуриране на звена, по-добро разпределение на функциите между звената, по-прецизно дефиниране на функциите на звената;

- прецизиране на формулировките на мисията и визията на администрацията, подобряване формулировката на целите на администрацията и на нейните звена с оглед спазването на изискванията за конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност във времето, подобряване степента на изпълнение на целите на администрацията и нейните звена;

- прецизиране на показатели за измерване на постигнатите резултати, използваните ресурси и съотношенията между тях, определяне на възможности за по-икономично използване на ресурсите (финансови и човешки) и за подобряване на резултатите от дейността;

Работата на Изпълнителя по тази дейност трябва да завърши с изготвянето на Планове за действие за общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци.

  - Оптимизирани структури и преразпределени функции и дейности в общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци.

Като резултат от провеждането на Функционалния анализ Изпълнителят трябва да предложи:

- Преработени, след оптимизиране организационни структури на трите общински администрации;

- Преработени и усъвършенствани устройствени правилници на Общинските администрации на Криводол, Хайредин и Бойчиновци, в рамките на техните правомощия.

  - Проведени семинар, работни срещи и обучения.

  - Проведен семинар „Механизми за подобряване на организацията и работните процеси в общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци“;

- Проведени три работни срещи за прилагане на метода на Фокус групите;

- Проведена Дискусия във всяка общинска администрация за обсъждане проекта на доклада и основните резултати от Функционален анализ;

- Проведено обучение по променени и нови дейности.

- ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  - Обхват на Функционални анализи, базирани на Единна методология в Община Криводол, Община Хайредин и Община Бойчиновци

Предвижда се извършването на три функционални анализа. Провеждането им ще стане съгласно Единната методология. Екипът на Изпълнителя трябва да работи съвместно с Екипа от общинските администрации, като съгласува действията си с Ръководителя на екипа по проекта.

Процесът на изследване и оценка на дейностите на всяка една от включените в проекта общински администрации ще премине през следните четири етапа:

    - Подготовка на функционалния анализ.

Планирането и подготовката на функционалния анализ ще включи: сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите.

    - Провеждане на функционалния анализ.

Провеждане на функционалния анализ ще започне с анализ на текущото състояние на всяка от трите административни структури по отношение на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността. В резултат на този анализ ще бъдат направени изводи за силните и слаби страни. Въз основа на тези констатации ще бъдат идентифицирани области за подобрение, за които ще се формулират предложения за подобрение.

    - Приключване на функционалния анализ

Изпълнението на тази дейност се основава на резултатите, получени от провеждането на функционалния анализ и ще включи следните взаимосвързани дейности: приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие; изготвяне на проект на доклада, обсъждане на проекта и изготвяне на окончателен доклад.

Планът за действие, трябва да отразява препоръките за подобряване на дейността, начина по който ще бъдат изпълнявани препоръките, обвързани със съответните срокове и отговорности.

Проектите на доклади за извършения функционален анализ за всяка Общинска администрация, трябва да е обсъден с представители на съответната административна структура, като Изпълнителят трябва да представи основните констатации, областите и предложенията за подобрение, както и Плана за действие за тяхната реализация.

Въз основа на преглед и оценка на резултатите от проведеното обсъждане - изразените мнения и направени препоръки към проектите, Изпълнителят изготвя и предава окончателният вариант на Докладите за проведения функционален анализ на Община Криводол, Община Хайредин и Община Бойчиновци, включително и на Плановете за действие. За резултатите от проведения функционален анализ на административните структури се информират идентифицираните заинтересовани страни.

    - Мониторинг

Дейността на Изпълнителя включва разработване на процедурата по провеждане на мониторинг и изготвяне на план график за непрекъснат контрол и оценка, с включени дейности, определени срокове и очаквани резултати.

  - Преструктуриране и преразпределение на функции и дейности в общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци

За преработване на организационните структури на общините ще бъде извършена:

- Оптимизация на функции и организационни процеси на вътрешни звена;

- Преструктуриране на звена, чрез елиминиране на дублиращи се функции; децентрализация и изнасяне на досегашни правомощия и/или функции на вътрешни звена извън административната структура (аутсорсинг); реорганизация.

Тази дейност трябва да бъде в логическа последователност от резултатите на проведените функционални анализи в трите общини и нейната реализация да се основава на разработените вече Планове за действие.

Изготвянето на предложения от Изпълнителя за преработване на устройствени правилници на общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци ще се извършва в рамките на пълномощията, които са дадени на общините.

  - Провеждане на мероприятия и обучения в общинските администрации.

Изпълнителят трябва да изготви документацията, свързана с подготовката и изпълнението на всички мероприятия, на които ще се прилагат методите за провеждане на Функционалния анализ.

Изпълнителят със своя екип провежда всички мероприятия, изложени в т. 3.3.

Изложените по-долу дейности са различни и не съвпадат с дейностите по публичност и информация и организиране на семинари, фокус групи, работни срещи и обучения, които включват осигуряване на зала, презентационна техника, озвучаване, кетъринг, необходимите материали и консумативи (папки; химикалки; копирна хартия; презентационни материали, свързани с осигуряване на публичност), както и копирането и подвързването на работните материали. Тези дейности не са задължение на Изпълнителя.

Основните мероприятия, предвидени от Възложителя са следните:

    - Провеждане на семинар

Запознаването на представители от заинтересованите страни ще се извърши на „Механизми за подобряване на организацията и работните процеси в общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци“ . Семинарът ще се проведе в рамките на един ден, като се предвижда присъствие на 100 участника. Провеждането на този семинар е важно за вътрешните и външни заинтересовани страни, представители на които ще вземат участие в него. Целта на семинара е не само запознаване на присъстващите с различните етапи на изпълнение на анализа, но и с ролята на общинските служители като негови участници, за постигане на ангажираност и желание за подкрепа на проекта. Семинарът ще има характер и на обучение по провеждане на анализа, както и по методите, които ще се прилагат. Разработването на документите и материалите за Семинара, както и на самото му провеждане ще бъде задължение на Изпълнителя.

    - Провеждане на три работни срещи

Работните срещи са за прилагане на метода на Фокус групите. Всяка група ще се състои от 12 човека и ще дискутира по предварително избрана тема. На всяка фокус група съставът ще бъде 5 участника от Криводол, 4 участника от Бойчиновци и 3 участника от Хайредин. Темите на фокус групите ще бъдат предложени от Изпълнителя, така че информацията, която ще се обменя да бъде качествена и актуална за анализа.

    - Провеждане на Дискусия

Провеждането на Дискусия има за цел да обсъди проекта на доклада за проведения Функционален анализ. Такава среща ще бъде проведена във всяка общинска администрация в два различни дни.

Това е важна работна среща, участниците в която ще се запознаят предварително с проекта на доклада за извършената работа по функционалния анализ. На обсъждането, екипът, провел анализа, ще представи основните констатации, областите и предложенията за подобрение, както и плана за действие за тяхното изпълнение. В дискусията ще вземат участие представителите на ръководни длъжности в общините - 30 участника от Криводол, 30 участника от Бойчиновци и 10 участника от Хайредин.

Преди провеждането на срещата, всеки от участниците ще получи копие от предварителния доклад и ще бъде поканен да изрази в писмен или устен вид мнението си за основните констатации по доклада, областите и предложенията за подобрения, както за плана за действие.

    - Провеждане на обучение по променени и нови дейности

В това обучение ще бъде включен персонала на почти цялата администрация на трите общини, независимо от това дали промените по функционалността касаят пряко обучаваните лица. Целта е всички служители не само да бъдат информирани, но и да оценят въздействието на промените, свързани с дейността на структурата, в която те работят.

Обучението ще се проведе в рамките на три последователни дни за всяка общинска администрация.

За подготовката и провеждането на семинари, фокус групи, работни срещи и обучения (т.3.3.) необходимите материали и консумативи (папки; химикалки; копирна хартия; презентационни материали, свързани с осигуряване на публичност), както и копирането и подвързването на работните материали не е предмет на тази поръчка.

- МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ

При извършване на Функционалните анализи, Изпълнителят трябва да приложи следните методи:

- Проучване на документи и информация. След идентифицирането на необходимите за анализа документи и информация, започва тяхното проучване и обработка на получената от тях информация;

- Анкетни проучвания. Попълват се предварително разработени въпросници, от ръководители и служители в общините, за набиране на информация за всички основни компоненти на функционалния анализ;

- Интервюта. Провеждат се след направено проучването на документите и след първоначалният анализ на резултатите от попълнените въпросници;

- Фокус групи. Изискването към кандидата е провеждането на Фокус групи да става от опитен водещ, под формата на еднократна дискусия по предварително избрана тема;

- Наблюдение. При прилагането на този метод, Изпълнителят трябва да формулира цел/и, обект/и, схема за наблюдение и начин на записване на резултатите.

- Експертна оценка. За успешното прилагане на метода, Изпълнителят ангажира компетентни експерти.

- Други.

- МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ, ВРЕМЕВИ ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Местопложението на проекта е Република България. Провеждането на Функционалните анализи по проекта е както следва:

- Функционален анализ на Общинска администрация Криводол – община Криводол;

- Функционален анализ на Общинска администрация Хайредин – община Хайредин;

- Функционален анализ на Общинска администрация Бойчиновци – община Бойчиновци.

Максималният срок за изпълнение на Проекта е 15 месеца, по график, изложен в Таблица 1:

Таблица 1.

| Дейност | Месец 1 | Месец 2 | Месец 3 | Месец 4 | Месец 5 | Месец 6 | Месец 7 | Месец 8 | Месец 9 | Месец 10 | Месец 11 | Месец 12 | Месец 13 | Месец 14 | Месец 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Подготовка на функционалния анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Провеждане на функционалния анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Приключване на функционалния анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Преработване на организационните структури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Изготвяне на предложения за преработване на устройствени правилници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Провеждане на семинар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Провеждане на работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Провеждане на дискусии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Провеждане на обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Подходът за управление на риска включва идентифициране, оценка и планиране на дейности за контролиране и избягване на риска. Рискове са евентуални проблеми, които могат да възникнат в процеса на работа и могат да окажат негативно влияние върху проекта. Ето защо, по време на целия жизнен цикъл на проекта рисковете трябва да се идентифицират и оценяват и да се следи тяхното влияние.

Рискове:

- Недостатъчно добра комуникация със заинтересованите страни по проекта;

- Недостатъчно добра съгласуваност между Екипите на изпълнение на Възложителя и Изпълнителя;

- Неразвити нагласи у хората за участие в дискусии и открито изказване на мнение;

- Избор на експерти, които нямат релевантен опит спрямо проблемите в общинските администрации;

- Тенденция за връщане към изходната позиция или за ограничени вътрешни промени, вследствие извършения функционален анализ, поради съпротива за промяна от страна на служителите в съответната администрация;

- Други.